# Smart Shelter — ระบบบริหารศูนย์พักพิง

รายงานความคืบหน้าการพัฒนาซอฟต์แวร์
สำหรับเจ้าของทุน / ผู้สนับสนุนโครงการ

ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2026

# สรุปภาพรวม (อ่านหน้าเดียวนี้ก็เข้าใจสถานะได้)

ความคืบหน้าในรายงานฉบับนี้คิดจากระบบทั้งโครงการ (รวมทุกช่วงงานจนจบโครงการ) โดยวัดจากความสำเร็จของงานหลักแต่ละชิ้นเฉลี่ยเท่ากัน — ไม่ถ่วงน้ำหนักด้วยจำนวนวันทำงาน (man-days)

ความคืบหน้าทั้งระบบ ณ วันนี้: ประมาณ 52%

ฐานคิด: งานหลักทั้งหมด 68 งาน · เฉลี่ย % ความสำเร็จของทุกงานเท่ากัน · ครอบคลุมทุก phase จนจบโครงการ · ไม่ใช้ man-days · ปรับตามสถานะจริงจาก codebase (ค้นหาญาติพร้อมใช้แล้ว, API ส่งข้อมูลกำลังทำ) ตัวเลขบอร์ดเดิมที่ยังไม่อัปเดตอยู่ที่ 46.96%

ในช่วงนี้ทีมโฟกัสที่ “ฐานรากของระบบศูนย์พักพิง” — ให้เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนผู้ประสบภัยได้ จัดโซนพัก จัดการคลังของ บันทึกครัวอาหาร มีหน้าเว็บสาธารณะ และค้นหาญาติได้แล้ว ฟีเจอร์หลักหลายส่วนพร้อมใช้งาน/ทดลองใช้ แต่ทั้งระบบยังมีงานเฟสถัดไป (เช่น อาสาสมัคร ความปลอดภัยในศูนย์) และงาน API ส่งข้อมูลที่กำลังทำอยู่

นอกจากนี้ งานที่พร้อมทดลองใช้แล้ว ยังต้องผ่าน 2 ขั้นตอนก่อนยืนยันว่าใช้งานได้จริงบนหน้างาน:

เก็บ feedback จากผู้ใช้งานจริงอย่างเป็นระบบ

ทดสอบด้วยมือ (manual) เดิน flow การใช้งานจริงครบวงจร เพื่อดูว่า UX ใช้งานง่ายและติดขัดตรงไหน

## 1. สถานะงานแบบภาพรวม (ทั้งระบบ)

| ตัวชี้วัด | ตัวเลข | คำอธิบาย |
| --- | --- | --- |
| ความคืบหน้าทั้งระบบ (ปรับตาม codebase) | ≈ 52% | เฉลี่ยความสำเร็จของงานหลักทุกชิ้นเท่ากัน — รวมค้นหาญาติที่พร้อมใช้แล้ว และ API ที่กำลังทำ |
| ตัวเลขอ้างอิงจากบอร์ดเดิม | 46.96% | ยังนับค้นหาญาติ/API เป็นยังไม่เริ่ม — ต่ำกว่าสถานะจริง |
| จำนวนงานหลักทั้งหมด | 68 งาน | ครอบคลุมทุก phase จนจบโครงการ |
| พร้อมทดลองใช้ / พร้อมใช้แล้ว | ส่วนใหญ่ของฐานราก + ค้นหาญาติ | รวมหน้าเว็บสาธารณะและ PDPA |
| กำลังทำอยู่ | มีหลายกลุ่ม | รวม API ส่งข้อมูลไประบบวิเคราะห์/ศูนย์บัญชาการ |
| ยังไม่เริ่ม / พักไว้ | งานเฟสถัดไป | เช่น อาสาสมัคร ความปลอดภัย ส่งมอบ |

## 2. อะไรที่เสร็จแล้ว (พร้อมทดลองใช้)

กลุ่มนี้หมายถึง “ระบบมีฟีเจอร์ให้กดใช้ได้แล้วในโปรแกรม” และผ่านการทดสอบระดับโค้ดเบื้องต้นแล้ว กำลังรอการทดลองใช้งานจริงและการตรวจรับคุณภาพ

### 2.1 การรับผู้ประสบภัยเข้าศูนย์

ตั้งค่าข้อมูลศูนย์พักพิง และข้อมูลตั้งต้นของระบบ

ลงทะเบียนบุคคล / แก้ไขประวัติผู้พักพิง

คัดกรองเบื้องต้น (กลุ่มเปราะบาง / หมายเหตุสุขภาพ / ช่องทางเร่งด่วน)

ออกรหัสประจำตัวในศูนย์ และ QR สำหรับเช็คอิน–เช็คเอาต์

ค้นหาผู้พักพิง สแกน QR และดูประวัติการเข้า–ออก

แดชบอร์ดภาพรวมศูนย์ฉบับแรก

จัดการผู้ใช้ระบบหลังบ้าน (ใครเข้าสู่ระบบได้ / บทบาทเบื้องต้น)

ตั้งค่าข้อมูลหลักที่ใช้ลงทะเบียน (ข้อมูลประชากร / ฟิลด์ครัวเรือน / ข้อมูลประเทศไทย)

ส่งออกข้อมูลศูนย์เป็นไฟล์ Excel

### 2.2 ครัวเรือนและโซนพักพิง

ค้นหาครัวเรือน และเช็คอิน–เช็คเอาต์ระดับครัวเรือน

กำหนดโซนพักและความจุของแต่ละโซน

จัดสรรโซนให้ผู้พัก (ระบบแนะนำได้ แต่ยังเป็นคำเตือน ไม่บังคับ)

บันทึกสัตว์เลี้ยง สิ่งของ และยานพาหนะที่มากับผู้พัก

### 2.3 คลังวัสดุและของบริจาค

รับของเข้าคลัง และบันทึกบัญชีสต็อก

จ่ายของออกจากคลัง

โอนของระหว่างศูนย์ และยืนยันเมื่อศูนย์ปลายทางได้รับของ

ผู้บริจาคแจ้งของล่วงหน้าได้

หน้าเว็บสาธารณะสำหรับบริจาคและจองคิวส่งของ

### 2.4 ครัวอาหารในศูนย์

เชื่อมข้อมูลครัวกับคลังวัตถุดิบ

วางแผนมื้ออาหารจากจำนวนผู้พักและอัตราส่วนมาตรฐาน

เบิกวัตถุดิบจากคลังสำหรับทำอาหาร

บันทึกการแจกอาหารจริง

### 2.5 หน้าเว็บสำหรับประชาชน

หน้าแรกของพอร์ทัลสาธารณะ พร้อมตัวเลขสถานการณ์แบบใกล้เรียลไทม์

หน้าดูภาพรวมศูนย์พักพิงสำหรับประชาชน

ค้นหาญาติ/ครอบครัวแบบสาธารณะ — ทดสอบใช้งานได้แล้ว

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA): ปกปิดข้อมูลบางส่วน และรองรับการไม่แสดงในผลการค้นหาตามความประสงค์

สรุปสั้นๆ ของส่วนที่เสร็จ: “รับคนเข้าศูนย์ → จัดโซน → จัดการคลัง → ทำครัว → ให้ประชาชนดูข้อมูลศูนย์และค้นหาญาติ” เดินได้ในระบบแล้ว

## 3. อะไรที่กำลังดำเนินการอยู่

กลุ่มนี้มีโครงระบบและหน้าจอบางส่วนแล้ว แต่ยังไม่ครบหรือยังไม่เสถียรพอที่จะเรียกว่าพร้อมทดลองใช้เต็มรูปแบบ

| ฟีเจอร์ | สถานะโดยประมาณ | กำลังทำอะไรอยู่ |
| --- | --- | --- |
| สร้างครัวเรือน ผูกสมาชิก และกำหนดหัวหน้าครัวเรือน | ราว 2 ใน 3 | ส่วนใหญ่พร้อมแล้ว ยังเหลือจุดเชื่อม/เคสพิเศษบางส่วน |
| เครื่องคำนวณทรัพยากรรายวัน (อาหาร/ของจำเป็นจากจำนวนผู้พัก) | เกือบเสร็จ | แกนคำนวณใกล้จบ กำลังเก็บรายละเอียดสุดท้าย |
| ตั้งค่าอัตราส่วนมาตรฐาน (SOP) สำหรับคำนวณของ | เกือบเสร็จ | หน้าตั้งค่าส่วนใหญ่พร้อม ยังเก็บเคสใช้งานจริง |
| แค็ตตาล็อกสินค้าในคลัง / แดชบอร์ดสต็อกและจุดสั่งของใหม่ | ราวครึ่งทาง | กำลังทำหน้าจอและกฎการแจ้งเตือนเมื่อของใกล้หมด |
| ระบบจองคิวบริจาค / ตัดรอบรับบริจาค / เส้นทางตรวจสอบการรับของ | ราว 1 ใน 5 ถึงครึ่งหนึ่ง | โครงมีแล้ว แต่ยังไม่ครบวงจรการใช้งานจริง |
| สิทธิ์ผู้ใช้ละเอียดขึ้น (ใครเห็น/แก้ข้อมูลส่วนไหนได้) | ราวครึ่งทาง | กำลังขยายบทบาทและสิทธิ์ระดับฟิลด์ |
| การทำงานแบบ remote-first (ศูนย์กลางก่อน แล้วค่อยสลับไปเครื่องในศูนย์เมื่อเน็ตล่ม) | ราวครึ่งทาง | กำลังทำให้ระบบเลือกเส้นทางเชื่อมต่อให้ถูกต้องและปลอดภัย |
| ส่งต่อเคสไปหน่วยงานภายนอก (referral) | ราวไม่ถึงครึ่ง | มีโครงงานแล้ว ยังไม่จบ flow การส่งต่อ |
| คำถามที่พบบ่อย (FAQ) บนเว็บสาธารณะ + หน้าตั้งค่า | ราวครึ่งทาง | กำลังทำเนื้อหาแบบอัปเดตได้จากระบบ |
| API ส่งข้อมูลภาพรวมไประบบวิเคราะห์ / ศูนย์บัญชาการ | กำลังดำเนินการ | มี worker ซิงก์ข้อมูลจาก CouchDB → MongoDB แล้ว (อยู่บน branch งานนี้) ยังไม่ปิดงานทั้งหมด |

## 4. อะไรที่ยังไม่เสร็จ / ยังไม่เริ่ม

ส่วนใหญ่เป็นงานที่วางไว้เฟสถัดไปตามแผนโครงการ ไม่ได้หมายความว่าทีมหยุดงาน — แต่ยังไม่ถึงคิวพัฒนาในช่วงนี้

### 4.1 สิ่งที่ยังต้องทำต่อจากงานที่พร้อมทดลองใช้แล้ว

Feedback จากผู้ใช้จริง: ยังไม่มีวงจรรับ feedback จากเจ้าหน้าที่ศูนย์อย่างเป็นระบบ แล้วนำกลับมาปรับหน้าจอ

ทดสอบการใช้งานจริง (manual UX): ยังไม่ได้เดินทดสอบด้วยมือครบ flow เช่น ลงทะเบียน → คัดกรอง → ออก QR → เช็คอิน → จัดโซน → จ่ายของ/ครัว

### 4.2 งานที่ยังไม่เริ่ม (เฟสถัดไป / พักไว้ก่อน)

ระบบอาสาสมัคร: ลงทะเบียน ทักษะ ความพร้อม และจัดเวร/จับคู่งาน

ระบบรับเรื่องและติดตามเหตุการณ์ความปลอดภัยในศูนย์

จำลองสถานการณ์ what-if ของการจัดสรรทรัพยากร

คู่มือผู้ใช้ / คู่มือปฏิบัติการ และการฝึกอบรมส่งมอบ

ระบบติดตั้งอัตโนมัติ (deployment) และชุดส่งมอบปิดโครงการ

งานตกแต่ง/เก็บรายละเอียดบางส่วนของบริจาค–ครัว–คลัง และการทดสอบรับมอบข้ามโมดูล

หมายเหตุ: ค้นหาญาติ (+ PDPA) ย้ายไปกลุ่ม “เสร็จแล้ว” แล้ว และ API ส่งข้อมูลย้ายไปกลุ่ม “กำลังดำเนินการ” แล้ว ตามสถานะจริงในระบบและที่ทดสอบใช้งานได้

## 5. ภาพรวมแยกตามกลุ่มงาน

ตารางนี้ช่วยมองว่ากลุ่มไหนเดินหน้าแล้ว และกลุ่มไหนยังอยู่ข้างหน้า

| กลุ่มงาน | ความคืบหน้าโดยประมาณ | สรุปสั้นๆ |
| --- | --- | --- |
| ทะเบียนผู้พักพิง / ตั้งค่าศูนย์ | ราว 70% | ส่วนใหญ่พร้อมทดลองใช้ |
| ครัวเรือนและโซนพัก | ราว 70% | ส่วนใหญ่พร้อมทดลองใช้ |
| คลังวัสดุ | ราว 60% | รับ–จ่าย–โอนพร้อม; แดชบอร์ด/แค็ตตาล็อกกำลังทำ |
| ครัวอาหาร | ราว 90% | พร้อมทดลองใช้เกือบครบกลุ่ม |
| หน้าเว็บประชาชน + ค้นหาญาติ (PDPA) | พร้อมใช้แล้ว | ค้นหาญาติทดสอบใช้งานได้ และมีมาตรการ PDPA |
| ระบบบริจาค | ราว 40% | รับบริจาคเบื้องต้นพร้อม; วงจรเต็มยังไม่จบ |
| คำนวณทรัพยากรตามมาตรฐาน | ราว 50% | เครื่องคำนวณใกล้เสร็จ; แดชบอร์ดยังต้น |
| API ส่งข้อมูล / ศูนย์บัญชาการ | กำลังทำ | worker ซิงก์ CouchDB→MongoDB อยู่ระหว่างพัฒนา |
| โครงสร้างระบบส่วนกลาง | ราว 10–15% | สิทธิ์/การเชื่อมต่อกำลังทำ; ดีพลอยและ UAT ใหญ่ยังไม่เริ่ม |
| อาสาสมัคร / ความปลอดภัยในศูนย์ | ยังไม่เริ่ม | กำลังออกแบบ flow และ user journey |

## 6. สิ่งที่จะทำต่อจากนี้

ทดลองใช้งานจริงแบบเดิน flow ด้วยมือ และจดจุดที่ติดขัด

เก็บ feedback จากผู้ทดลอง แล้วปรับหน้าจอ/ลำดับงานให้ใช้งานง่ายขึ้น

เก็บงานที่ค้างในกลุ่ม “กำลังทำ” ให้เข้าสู่สถานะพร้อมทดลองใช้

เข้าสู่ช่วงงานปฏิบัติการถัดไปตามแผน: บริจาคเต็มรูปแบบ อาสาสมัคร คำนวณทรัพยากร และการส่งต่อเคส

## 7. สรุป

ความคืบหน้าทั้งระบบ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2026 อยู่ที่ประมาณ 52% โดยวัดจากความสำเร็จของงานหลักทุกชิ้นเฉลี่ยเท่ากัน ครอบคลุมทุก phase จนจบโครงการ ไม่ใช้ man-days และปรับตามสถานะจริงจาก codebase (ค้นหาญาติพร้อมใช้แล้วรวม PDPA, API ส่งข้อมูลกำลังดำเนินการ)

ฟีเจอร์ฐานรากและพอร์ทัลสาธารณะพร้อมให้ทดลองใช้/ใช้งานได้แล้ว แต่ทั้งระบบยังมีงานเฟสถัดไป และการยืนยันคุณภาพผ่าน feedback กับการทดสอบการใช้งานจริงในบาง flow ซึ่งสอดคล้องกับไทม์ไลน์ที่มุ่ง go-live ช่วงต้นเดือนกันยายน 2026

— จบรายงาน —

จัดทำเพื่อสื่อสารกับเจ้าของทุน · ข้อมูล ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2026 · ความคืบหน้าทั้งระบบ ≈ 52% (วัดจากความสำเร็จของงาน + ปรับตาม codebase)