Table of Contents

แนวปฏิบัติมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยน้ำท่วม	1

สารบัญ	1

ช่วงที่ 1: การเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุ	1

ช่วงที่ 2: การเปิดรับลงทะเบียนล่วงหน้า	3

ช่วงที่ 3: การเปิดดำเนินงานศูนย์พักพิง	4

ช่วงที่ 4: การปิดศูนย์พักพิง	8

ธรรมาภิบาลข้อมูลและการรายงาน	9

ภาคผนวก ก: สรุปประเด็นที่ผ่านการพิจารณา	11

ภาคผนวก ข: คำอธิบายศัพท์และตัวย่อ	11

# แนวปฏิบัติมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยน้ำท่วม

### ระบบ Smart Shelter (รองรับการดำเนินงานหลายศูนย์พักพิงพร้อมกัน)

เวอร์ชัน: 1.0 วันที่จัดทำ/ปรับปรุงล่าสุด: 9 กันยายน 2569

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อม การเปิดดำเนินงาน และการปิดศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยใช้ระบบ Smart Shelter เป็นเครื่องมือสนับสนุนการทำงาน เนื้อหาเขียนขึ้นสำหรับผู้อ่านทั่วไปที่อาจไม่มีพื้นฐานด้านเทคโนโลยี คำศัพท์เฉพาะทางและตัวย่อทั้งหมดที่ปรากฏในเอกสารมีคำอธิบายอยู่ในภาคผนวก ข ท้ายเอกสาร

## สารบัญ

- ช่วงที่ 1: การเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุ

- ช่วงที่ 2: การเปิดรับลงทะเบียนล่วงหน้า

- ช่วงที่ 3: การเปิดดำเนินงานศูนย์พักพิง

- ช่วงที่ 4: การปิดศูนย์พักพิง

- ธรรมาภิบาลข้อมูลและการรายงาน

- ภาคผนวก ก: สรุปประเด็นที่ผ่านการพิจารณา

- ภาคผนวก ข: คำอธิบายศัพท์และตัวย่อ

## ช่วงที่ 1: การเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุ

ดำเนินการก่อนเกิดสถานการณ์น้ำท่วม เพื่อให้ระบบมีความพร้อมสำหรับเปิดรับผู้ประสบภัยได้ทันทีเมื่อจำเป็น

### P1-01: การเปิดศูนย์พักพิงใหม่ในระบบ

- ผู้รับผิดชอบ: ผู้ดูแลระบบส่วนกลาง (SA)

- ขั้นตอนการปฏิบัติ:

  - ผู้ดูแลระบบส่วนกลางบันทึกข้อมูลศูนย์ใหม่เข้าสู่ระบบ ประกอบด้วยชื่อศูนย์ ที่ตั้ง จังหวัด อำเภอ ตำบล และความจุโดยประมาณ

  - ผู้ดูแลระบบส่วนกลางจัดทำบัญชีผู้ใช้งานสำหรับผู้จัดการศูนย์ (SM) โดยกำหนดสิทธิ์การใช้งานให้ผูกติดกับศูนย์นั้นโดยเฉพาะ กล่าวคือ ผู้จัดการศูนย์คนดังกล่าวสามารถดูแลจัดการได้เฉพาะศูนย์ที่ตนได้รับมอบหมายเท่านั้น ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของศูนย์อื่นได้

  - จัดส่งข้อมูลบัญชีผู้ใช้งานเริ่มต้นให้แก่ผู้จัดการศูนย์ เพื่อดำเนินการตั้งรหัสผ่านถาวรของตนเองในการเข้าใช้งานครั้งแรก

- หมายเหตุ: การเปิดศูนย์พักพิงใหม่เป็นหน้าที่ของผู้ดูแลระบบส่วนกลางเท่านั้น ผู้จัดการศูนย์ไม่มีสิทธิ์เปิดศูนย์ด้วยตนเอง

### P1-02: การตั้งค่าข้อมูลหลักของระบบ

- ผู้รับผิดชอบ: ผู้ดูแลระบบส่วนกลาง (SA) กำหนดค่ามาตรฐานกลาง / ผู้จัดการศูนย์ (SM) ปรับแต่งเฉพาะศูนย์ของตน

- ขั้นตอนการปฏิบัติ:

  - ผู้ดูแลระบบส่วนกลางกำหนดค่ามาตรฐานกลางไว้ล่วงหน้า ได้แก่ สูตรอาหารมาตรฐาน อัตราส่วนทรัพยากรที่จำเป็นต่อคน (เช่น น้ำ อาหาร ของใช้จำเป็น) และรายการสินค้าหลักที่ใช้ในระบบ

  - เมื่อศูนย์เปิดใช้งานแล้ว ผู้จัดการศูนย์สามารถปรับแต่งค่าเฉพาะของศูนย์ตนได้ เช่น สูตรอาหารตามวัตถุดิบในท้องถิ่น หรือปริมาณสินค้าคงคลังเป้าหมาย

  - หากผู้จัดการศูนย์ไม่ได้ปรับแต่งค่าใดไว้ ระบบจะใช้ค่ามาตรฐานกลางโดยอัตโนมัติ

- ลำดับการตั้งค่ารายการสินค้า (ต้องดำเนินการตามลำดับก่อน-หลังนี้เท่านั้น):

  - กำหนดหมวดหมู่สินค้าก่อนเสมอ เช่น “อาหารและเครื่องดื่ม” “ยาและเวชภัณฑ์” “ของใช้ส่วนตัว”

  - เพิ่มรายการสินค้าแต่ละชิ้นเข้าไปในหมวดหมู่ที่กำหนดไว้ โดยระบุรายละเอียดสำคัญของสินค้าแต่ละชิ้น ได้แก่

    - ลักษณะของสินค้า แบ่งเป็นสินค้าสิ้นเปลืองที่ใช้แล้วหมดไป (เช่น อาหาร น้ำดื่ม ยา ผ้าอนามัย) สินค้าคงทนที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้ (เช่น ถุงนอน ผ้าห่ม หม้อ) หรือครุภัณฑ์และอุปกรณ์ขนาดใหญ่ (เช่น เครื่องกำเนิดไฟฟ้า รถบรรทุก)

    - วิธีการเก็บรักษา เช่น เก็บในที่แห้งทั่วไป แช่เย็น แช่แข็ง หรือต้องเก็บในสภาวะควบคุมพิเศษ เช่น ห้องเก็บยา

    - ลักษณะการแจกจ่าย แบ่งเป็นของที่แจกซ้ำได้เรื่อยๆ ตราบเท่าที่ยังมีอยู่ในคลัง (เช่น อาหาร น้ำดื่ม) หรือของที่แจกให้แต่ละคนเพียงครั้งเดียวจบ (เช่น เสื้อผ้า ชุดสู้ชีพ)

  - จัดทำสูตรอาหาร โดยอ้างอิงจากรายการสินค้า (วัตถุดิบ) ที่มีอยู่ในระบบแล้วเท่านั้น

- นอกจากนี้ ผู้ดูแลระบบส่วนกลางต้องกำหนดอัตราส่วนทรัพยากรมาตรฐาน (เช่น ปริมาณน้ำ อาหาร และพื้นที่พักอาศัยที่จำเป็นต่อคน) ให้ครบถ้วนก่อน จึงจะสามารถใช้งานหน้าจอคำนวณทรัพยากรอัตโนมัติของระบบได้

### P1-03: การวางผังพื้นที่พักอาศัย

- ผู้รับผิดชอบ: ผู้จัดการศูนย์ (SM) และเจ้าหน้าที่อาคารสถานที่ (FAC)

- ขั้นตอนการปฏิบัติ:

  - ในช่วงเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุ ผู้จัดการศูนย์และเจ้าหน้าที่อาคารสถานที่จัดทำผังพื้นที่พักอาศัยแบบร่างไว้ล่วงหน้า โดยกำหนดชื่อพื้นที่และความจุโดยประมาณ อ้างอิงจากสถานที่ที่คาดว่าจะใช้งาน เช่น อาคารเรียน หรือโรงยิม

  - เมื่อเปิดศูนย์พักพิงจริง ผู้จัดการศูนย์และเจ้าหน้าที่อาคารสถานที่ปรับปรุงผังพื้นที่ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงที่สามารถใช้งานได้ในขณะนั้น เนื่องจากพื้นที่จริงอาจมีความแตกต่างไปจากแผนที่จัดทำไว้ล่วงหน้า

- หมายเหตุ: การจัดทำผังพื้นที่ล่วงหน้าเป็นเพียงแนวทางเบื้องต้นเพื่อให้การเริ่มปฏิบัติงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว มิได้เป็นข้อผูกมัดว่าจะต้องดำเนินการตามแผนที่วางไว้อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ให้ยึดสภาพพื้นที่จริง ณ ขณะเปิดศูนย์เป็นสำคัญ

### P1-04: การจัดเตรียมบัญชีผู้ใช้งานของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์

- ผู้รับผิดชอบ: ผู้จัดการศูนย์ (SM)

- ขั้นตอนการปฏิบัติ:

  - ผู้จัดการศูนย์จัดเตรียมบัญชีผู้ใช้งานให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ที่มีตัวตนแน่นอนไว้ล่วงหน้า ได้แก่ เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน เจ้าหน้าที่คัดกรอง เจ้าหน้าที่การแพทย์ เจ้าหน้าที่ครัวกลาง ผู้ประสานงานพัสดุ ผู้ประสานงานอาสาสมัคร เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่อาคารสถานที่

  - กำหนดสิทธิ์การใช้งานให้ตรงกับหน้าที่ความรับผิดชอบจริงของแต่ละบุคคล

- หมายเหตุเรื่องจำนวนเจ้าหน้าที่ขั้นต่ำ: ไม่มีการกำหนดจำนวนเจ้าหน้าที่ขั้นต่ำในแต่ละตำแหน่งไว้ตายตัวก่อนเปิดรับผู้ประสบภัย ทั้งนี้ให้ผู้จัดการศูนย์ใช้ดุลยพินิจพิจารณาตามสถานการณ์และกำลังคนที่มีอยู่จริง

## ช่วงที่ 2: การเปิดรับลงทะเบียนล่วงหน้า

ช่วงเวลาที่หน่วยงานต่างๆ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนลงทะเบียนข้อมูลไว้ล่วงหน้า ผ่านช่องทางสาธารณะที่ไม่ต้องเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้งาน

### P2-01: การเปิดรับลงทะเบียนล่วงหน้า

- ผู้ใช้งาน: ประชาชนทั่วไป ผ่านช่องทางสาธารณะของระบบ

- ระดับข้อมูล: การลงทะเบียนล่วงหน้าดำเนินการเป็นรายบุคคล กล่าวคือ แต่ละคนกรอกข้อมูลของตนเอง มิใช่การให้หัวหน้าครอบครัวกรอกข้อมูลแทนสมาชิกทั้งหมด

- ข้อมูลที่จัดเก็บ: ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน (หากมี) หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ และข้อมูลสำหรับติดต่อกรณีฉุกเฉิน

### P2-02: การค้นหาและดึงข้อมูลเมื่อผู้ประสบภัยเดินทางมาถึงศูนย์

- ผู้รับผิดชอบ: เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน (REG)

- ขั้นตอนการปฏิบัติ:

  - เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนค้นหาข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้าไว้ โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือเลขบัตรประจำตัวประชาชนเป็นหลัก

  - หากค้นหาด้วยหมายเลขดังกล่าวแล้วไม่พบ ให้ใช้ชื่อ-นามสกุลเป็นทางเลือกสำรอง

  - เมื่อพบข้อมูลแล้ว ให้แสดงข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้ผู้ประสบภัยตรวจสอบและยืนยันความถูกต้อง หรือแก้ไขให้ตรงกับความเป็นจริง

### P2-03: การจัดการกรณีข้อมูลไม่ตรงหรือไม่ครบถ้วน

- ผู้รับผิดชอบ: เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน (REG)

- ขั้นตอนการปฏิบัติ:

  - หากข้อมูลที่ลงทะเบียนล่วงหน้าไว้ไม่ตรงหรือไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนสามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลในชุดข้อมูลเดิมได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องสร้างชุดข้อมูลใหม่

  - การแก้ไขทุกครั้งจะถูกบันทึกไว้เป็นประวัติการแก้ไข ตามนโยบายการตรวจสอบย้อนหลังของระบบ

## ช่วงที่ 3: การเปิดดำเนินงานศูนย์พักพิง

ช่วงที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมจริง ศูนย์เปิดรับผู้ประสบภัยเข้าพักพิง

### 3.1 การจัดเตรียมกำลังคนหน้างาน

#### P3-01: การจัดทำบัญชีผู้ใช้งานชั่วคราวสำหรับอาสาสมัคร

- ผู้รับผิดชอบ: ผู้จัดการศูนย์ (SM)

- ขั้นตอนการปฏิบัติ:

  - ในกรณีที่กำลังคนประจำศูนย์ไม่เพียงพอ ผู้จัดการศูนย์สามารถจัดทำบัญชีผู้ใช้งานแบบเต็มรูปแบบให้แก่อาสาสมัครได้ โดยกำหนดสิทธิ์เป็นเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่คัดกรองชั่วคราว พร้อมบันทึกชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ของอาสาสมัครที่แท้จริงไว้ในระบบ

  - อาสาสมัครใช้บัญชีดังกล่าวเข้าสู่ระบบเพื่อปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมีสิทธิ์การใช้งานเทียบเท่าเจ้าหน้าที่ประจำในตำแหน่งนั้น

#### P3-02: การยกเลิกสิทธิ์การใช้งานของอาสาสมัคร

- ผู้รับผิดชอบ: ผู้จัดการศูนย์ (SM)

- ขั้นตอนการปฏิบัติ:

  - เมื่ออาสาสมัครสิ้นสุดการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นการจบกะทำงานหรือจบภารกิจ ผู้จัดการศูนย์ดำเนินการนำบัญชีผู้ใช้งานออกจากระบบ

  - สิทธิ์การใช้งานจะสิ้นสุดลงทันทีเมื่อผู้จัดการศูนย์ดำเนินการดังกล่าว ระบบไม่มีการกำหนดเวลาหมดอายุให้โดยอัตโนมัติ

- ข้อควรระวัง: จำเป็นต้องมีผู้รับผิดชอบติดตามการยกเลิกสิทธิ์ของอาสาสมัครที่จบการปฏิบัติงานแล้วอย่างสม่ำเสมอ มิเช่นนั้นสิทธิ์การใช้งานจะยังคงค้างอยู่ในระบบ

### 3.2 การรับผู้ประสบภัยเข้าศูนย์พักพิง

#### P3-03: การลงทะเบียนผู้ประสบภัย

- อ้างอิงรายละเอียดวิธีค้นหาและแก้ไขข้อมูลตามข้อ P2-02 และ P2-03

- ผู้รับผิดชอบ: เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน (REG)

#### P3-04: การแสดงสัญลักษณ์ระบุตัวตน (QR) ของผู้พักพิง

- ผู้รับผิดชอบ: เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน (REG)

- ขั้นตอนการปฏิบัติ:

  - หลังจากลงทะเบียนเสร็จสิ้น ระบบจะแสดงสัญลักษณ์ระบุตัวตน (คิวอาร์โค้ด) ให้ทันทีผ่านหน้าต่างแสดงผลแบบป๊อปอัป โดยไม่ต้องไปยังหน้าจอแยกต่างหาก นอกจากนี้ยังสามารถเรียกดูคิวอาร์โค้ดซ้ำได้ภายหลังจากหน้าประวัติของผู้พักพิงแต่ละคน หรือจากหน้าค้นหา/แก้ไขข้อมูล

  - หากศูนย์มีเครื่องพิมพ์พร้อมใช้งาน (ไม่บังคับทุกศูนย์ ขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละแห่ง) ให้พิมพ์สัญลักษณ์ระบุตัวตนลงบนสติกเกอร์กันน้ำ และมอบให้ผู้พักพิงทันที เพื่อใช้สำหรับยืนยันตัวตนในภายหลัง เช่น ตอนรับอาหาร

  - หากศูนย์ไม่มีเครื่องพิมพ์ ให้ใช้วิธีค้นหาชื่อแทนการสแกนในทุกจุดที่ต้องยืนยันตัวตน

#### P3-05: การคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น

- ผู้รับผิดชอบ: เจ้าหน้าที่คัดกรอง (TRG) และเจ้าหน้าที่การแพทย์ (MED)

- ขั้นตอนการปฏิบัติ: บันทึกอาการ ระดับความเร่งด่วน (แบ่งเป็นระดับเขียว เหลือง และแดง) และข้อจำกัดด้านสุขภาพของผู้พักพิงแต่ละราย

#### P3-06: กรณีพบผู้ป่วยระดับฉุกเฉิน (ระดับแดง)

- ขั้นตอนการปฏิบัติ: สำหรับกรณีฉุกเฉินร้ายแรงถึงชีวิต ให้ดำเนินการส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนอกระบบทันที เช่น ผ่านโทรศัพท์หรือวิทยุสื่อสาร โดยไม่จำเป็นต้องรอบันทึกข้อมูลหรือจัดทำเอกสารส่งต่อในระบบก่อน เนื่องจากความรวดเร็วในการช่วยเหลือชีวิตย่อมสำคัญกว่าการบันทึกข้อมูล

- หลักการพิจารณา: ให้ยึดหลักกว้างๆ ว่า “หากพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเสี่ยงถึงชีวิต ให้ส่งต่อก่อน แล้วจึงลงทะเบียนข้อมูลในภายหลังได้” โดยไม่มีการกำหนดอาการเฉพาะเจาะจงตายตัวไว้ในเอกสารนี้ ทั้งนี้ให้เจ้าหน้าที่คัดกรองและเจ้าหน้าที่การแพทย์ใช้ดุลยพินิจทางการแพทย์หน้างานเป็นผู้ตัดสินใจ

- หมายเหตุ: สามารถบันทึกข้อมูลย้อนหลังในระบบภายหลังเพื่อจัดเก็บเป็นสถิติได้

#### P3-07: การจัดสรรพื้นที่พักอาศัย

- ผู้รับผิดชอบ: เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน (REG) และเจ้าหน้าที่อาคารสถานที่ (FAC)

- ขั้นตอนการปฏิบัติ: เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนและเจ้าหน้าที่อาคารสถานที่ตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ว่างบนหน้าจอระบบ แล้วเลือกพื้นที่ให้แก่ผู้พักพิงตามดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ระบบไม่มีการแนะนำหรือจัดสรรพื้นที่ให้โดยอัตโนมัติ

#### P3-08: กรณีผู้ประสบภัยไม่มีเอกสารยืนยันตัวตน

- ผู้รับผิดชอบ: เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน (REG)

- ขั้นตอนการปฏิบัติ: ห้ามปฏิเสธการรับเข้าพักโดยเด็ดขาด ให้เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนบันทึกข้อมูลผู้พักพิงตามขั้นตอนปกติทันที โดยไม่ต้องรอเอกสารยืนยันตัวตนและไม่ต้องบันทึกข้อมูลพยานหรือผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมแต่อย่างใด

#### P3-09: กรณีเด็กเดินทางมาถึงศูนย์โดยไม่มีผู้ปกครองดูแล

- ผู้รับผิดชอบ: เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน (REG) โดยแจ้งผู้จัดการศูนย์ (SM) ทันที

- ขั้นตอนการปฏิบัติ:

  - เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนบันทึกข้อมูลเด็กเป็นผู้พักพิงตามขั้นตอนปกติ โดยพิจารณาจากข้อมูลครัวเรือนที่เดินทางมาด้วยกัน (หรือไม่มีครัวเรือนมาด้วย) เป็นข้อสังเกตประกอบ

  - แจ้งให้ผู้จัดการศูนย์ทราบทันทีด้วยวาจาหรือวิทยุสื่อสารนอกระบบ

  - ห้ามส่งมอบตัวเด็กให้แก่บุคคลใดก็ตาม จนกว่าจะสามารถยืนยันความสัมพันธ์หรืออำนาจปกครองได้อย่างชัดเจน

#### P3-10: การลงทะเบียนสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ช่วยเหลือที่มากับผู้พักพิง

- ผู้รับผิดชอบ: เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน (REG)

- ขั้นตอนการปฏิบัติ: บันทึกข้อมูลสัตว์แยกเป็นรายการต่างหาก แต่เชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับเจ้าของเสมอ เพื่อให้สามารถติดตามได้ว่าสัตว์แต่ละตัวเป็นของผู้พักพิงคนใด

### 3.3 การบริหารจัดการครัวกลางและการแจกจ่ายอาหาร

#### P3-11: การเริ่มต้นใช้งานคลังสินค้าเมื่อเปิดศูนย์

- ผู้รับผิดชอบ: เจ้าหน้าที่ครัวกลาง (KS) และผู้ประสานงานพัสดุ (SC)

- ขั้นตอนการปฏิบัติ: สามารถเริ่มรับผู้ประสบภัยเข้าพักได้ทันที โดยปริมาณสินค้าคงคลังเริ่มต้นจากศูนย์ แล้วจึงบันทึกรายการรับเข้าคลัง (จากการบริจาคหรือการจัดซื้อ) เพิ่มเติมในภายหลัง โดยไม่จำเป็นต้องรอให้นับสินค้าคงคลังครบถ้วนก่อนเปิดรับผู้ประสบภัย

#### P3-12: การจัดทำแผนมื้ออาหารและการเบิกวัตถุดิบ

- ผู้รับผิดชอบ: เจ้าหน้าที่ครัวกลาง (KS)

- ขั้นตอนการปฏิบัติ:

  - เจ้าหน้าที่ครัวกลางจัดทำแผนมื้ออาหาร โดยระบบจะคำนวณและแนะนำปริมาณวัตถุดิบที่ต้องใช้ตามสูตรอาหารและจำนวนผู้พักพิงในขณะนั้น

  - เจ้าหน้าที่ครัวกลางดำเนินการเบิกวัตถุดิบจากคลังสินค้า โดยระบบจะตัดจำนวนวัตถุดิบออกจากคลังโดยอัตโนมัติ

#### P3-13: การนำอาหารที่ปรุงเสร็จเข้าคลังพร้อมแจกจ่าย

- ผู้รับผิดชอบ: เจ้าหน้าที่ครัวกลาง (KS) ส่งต่อให้ผู้ประสานงานพัสดุ (SC)

- ขั้นตอนการปฏิบัติ:

  - เมื่อปรุงอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้บันทึกเพิ่มรายการอาหารพร้อมแจกจ่ายเข้าสู่ระบบคลังสินค้า โดยจัดเป็นรายการแยกต่างหากประเภท “อาหารพร้อมแจกจ่าย”

  - รายการดังกล่าวจะถูกรวมเข้ากับอาหารกล่องที่ได้รับบริจาคมาไว้ในคลังเดียวกัน เพื่อให้ผู้ประสานงานพัสดุสามารถบริหารจัดการการแจกจ่ายจากแหล่งเดียวได้อย่างครบถ้วน

#### P3-14: การจัดรอบแจกจ่ายอาหาร

- ผู้รับผิดชอบ: ผู้ประสานงานพัสดุ (SC)

- ขั้นตอนการปฏิบัติ:

  - ผู้ประสานงานพัสดุจัดรอบแจกจ่าย โดยสามารถเลือกได้ทั้งอาหารที่ปรุงขึ้นเองและอาหารกล่องที่ได้รับบริจาคมารวมอยู่ในรอบแจกจ่ายเดียวกัน เพื่อป้องกันมิให้ผู้พักพิงได้รับอาหารซ้ำซ้อนจากสองแหล่งที่มา

  - อาสาสมัครนำอาหารไปจัดวางเพื่อแจกจ่ายตามจุดที่กำหนดไว้

  - ผู้มารับอาหารต้องยืนยันตัวตนก่อนรับอาหารทุกครั้ง โดยสามารถทำได้สองวิธี ได้แก่ การค้นหาชื่อในระบบ หรือการสแกนสัญลักษณ์ระบุตัวตนที่ได้รับตอนลงทะเบียน (ตามข้อ P3-04)

  - หลังจากยืนยันตัวตนแล้ว เจ้าหน้าที่ผู้บันทึกจะกรอกจำนวนชุดอาหารที่รับไปในครั้งนั้น เพื่อรองรับกรณีที่ต้องรับอาหารแทนสมาชิกในครอบครัวหลายคนพร้อมกัน

- ข้อกำหนดสำคัญ: ระบบการแจกจ่ายรองรับเฉพาะการแจกจ่ายภายในศูนย์พักพิงเท่านั้น

#### P3-15: การเบิกอาหารหรือของใช้เพื่อนำไปแจกจ่ายนอกศูนย์

- ผู้รับผิดชอบ: ผู้ประสานงานพัสดุ (SC)

- ขั้นตอนการปฏิบัติ: หากต้องเบิกสิ่งของออกไปแจกจ่ายนอกพื้นที่ศูนย์ของตนเอง ให้ผู้ประสานงานพัสดุดำเนินการบันทึกเป็นรายการ “เบิกออก” เพียงอย่างเดียว (ตัดจำนวนสินค้าคงคลังออกจากระบบ) โดยไม่จำเป็นต้องบันทึกรอบแจกจ่ายหรือยืนยันตัวตนผู้รับต่อในระบบ

### 3.4 การบริหารจัดการคลังสินค้าและการรับบริจาค

#### P3-16: การรับสิ่งของบริจาค

- ผู้รับผิดชอบ: ผู้ประสานงานพัสดุ (SC) และผู้จัดการศูนย์ (SM)

- ขั้นตอนการปฏิบัติ:

  - ผู้ประสงค์จะบริจาคสามารถแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าผ่านช่องทางสาธารณะได้ (ไม่บังคับ)

  - สิ่งของบริจาคที่เดินทางมาถึงหน้าศูนย์โดยไม่ได้แจ้งความประสงค์ล่วงหน้า ผู้ประสานงานพัสดุสามารถรับได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องรอการแจ้งล่วงหน้า

  - บันทึกรายการรับเข้าคลังสินค้า โดยเปลี่ยนสถานะจาก “แจ้งความประสงค์” เป็น “รับเรียบร้อยแล้ว” ในกรณีที่มีการแจ้งล่วงหน้า หรือบันทึกใหม่ทันทีในกรณีที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้า

### 3.5 ความปลอดภัยภายในศูนย์

#### P3-17: การบันทึกและรายงานเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย

- ผู้รับผิดชอบ: เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (SO) และผู้จัดการศูนย์ (SM)

- การจำแนกระดับความสำคัญ: กำหนดเฉพาะประเภทเหตุการณ์ที่ต้องรายงานผู้จัดการศูนย์โดยทันที เช่น การทะเลาะวิวาทรุนแรง ทรัพย์สินสูญหายมูลค่าสูง หรือกรณีที่สงสัยว่ามีอาวุธ ส่วนเหตุการณ์อื่นนอกเหนือจากนี้ ให้บันทึกไว้ตามปกติโดยไม่จำเป็นต้องรายงานทันที

- วิธีการรายงาน: สำหรับเหตุการณ์ที่ต้องรายงานทันที เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต้องติดต่อผู้จัดการศูนย์ด้วยตนเองนอกระบบ เช่น ผ่านวิทยุสื่อสารหรือการแจ้งด้วยวาจาโดยตรง

- การบันทึกเข้าระบบ: เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแจ้งผู้จัดการศูนย์ บันทึกรายละเอียดของทุกเหตุการณ์เข้าสู่ระบบ เพื่อให้สามารถเรียกดูย้อนหลังได้ พร้อมบันทึกแนวทางการแก้ไขหรือการดำเนินการที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์นั้น และปรับปรุงสถานะของเรื่อง (เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการ, เสร็จสิ้น) จนกว่าเหตุการณ์จะได้รับการแก้ไขเรียบร้อย

- หมายเหตุ: รายการประเภทเหตุการณ์ที่ต้องรายงานทันทีที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างในภาพกว้าง แต่ละศูนย์ควรกำหนดรายการที่ชัดเจนเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ตนเอง

### 3.6 แนวทางเมื่อระบบขัดข้อง

#### P3-18: แนวทางปฏิบัติเมื่อระบบ อินเทอร์เน็ต หรือไฟฟ้าขัดข้อง

- สถานะของระบบ: ระบบ Smart Shelter ถูกออกแบบให้ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตลอดเวลาในการใช้งาน จึงไม่มีช่องทางสำรองสำหรับใช้งานแบบไม่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในตัวระบบ แนวทางต่อไปนี้จึงเป็นเพียงแนวปฏิบัติสำรองระดับปฏิบัติการเท่านั้น มิใช่ความสามารถของตัวระบบ

- ขั้นตอนการปฏิบัติ:

  - หากระบบ อินเทอร์เน็ต หรือไฟฟ้าขัดข้องเป็นการชั่วคราวระหว่างเปิดศูนย์ ให้เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนบันทึกข้อมูลผู้ประสบภัยรายใหม่ด้วยการเขียนรหัสชั่วคราวด้วยลายมือ ลงบนแบบฟอร์มหรือบัตรชั่วคราว แทนที่การใช้รหัสประจำตัวจริงจากระบบ

  - เมื่อระบบกลับมาใช้งานได้ตามปกติ ให้เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนคนเดิมที่บันทึกข้อมูลด้วยลายมือเป็นผู้นำข้อมูลเข้าสู่ระบบด้วยตนเอง ระบบจึงจะออกรหัสประจำตัวจริงให้ในขั้นตอนนี้ ทั้งนี้ไม่มีการกำหนดให้บุคคลอื่นตรวจทานซ้ำก่อนนำเข้าระบบ

  - เจ้าหน้าที่ในตำแหน่งอื่นที่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูลระหว่างระบบขัดข้อง เช่น เจ้าหน้าที่คัดกรอง เจ้าหน้าที่ครัวกลาง หรือผู้ประสานงานพัสดุ ให้ใช้หลักการเดียวกัน คือบันทึกข้อมูลนอกระบบเป็นการชั่วคราว แล้วนำเข้าระบบด้วยตนเองเมื่อระบบกลับมาใช้งานได้

- หมายเหตุ: ยังไม่มีการกำหนดแบบฟอร์มมาตรฐานกลาง หรือรูปแบบรหัสชั่วคราวที่ใช้ร่วมกันในทุกศูนย์ แต่ละศูนย์สามารถจัดทำแบบฟอร์มและรูปแบบรหัสของตนเองได้ตามความเหมาะสม

### 3.7 การส่งต่อผู้พักพิงไปยังหน่วยงานภายนอก

#### P3-19: การจัดทำและปิดเอกสารส่งต่อ (กรณีไม่เร่งด่วนเท่าระดับฉุกเฉิน)

- ผู้รับผิดชอบ: เจ้าหน้าที่การแพทย์ (MED)

- ขั้นตอนการปฏิบัติ:

  - เจ้าหน้าที่การแพทย์เป็นผู้จัดทำเอกสารส่งต่อด้วยตนเอง หลังจากคัดกรองหรือประเมินอาการแล้ว โดยไม่จำเป็นต้องรอผู้จัดการศูนย์อนุมัติก่อนดำเนินการ

  - เมื่อส่งเอกสารเรียบร้อยแล้ว สถานะจะเปลี่ยนเป็น “ส่งแล้ว” ทันที ส่วนการติดตามผลกับหน่วยงานปลายทางดำเนินการนอกระบบ เช่น ผ่านโทรศัพท์หรือการประสานงานโดยตรง

  - เมื่อเจ้าหน้าที่การแพทย์ผู้จัดทำเอกสารทราบผลจากหน่วยงานปลายทางแล้ว เป็นผู้ปิดเรื่องด้วยตนเอง

- หมายเหตุ: ขั้นตอนนี้แยกออกจากกรณีฉุกเฉินระดับแดง (ข้อ P3-06) ซึ่งดำเนินการส่งต่อนอกระบบโดยทันที โดยไม่ต้องจัดทำเอกสารส่งต่อในระบบก่อน

## ช่วงที่ 4: การปิดศูนย์พักพิง

### P4-01: หลักเกณฑ์การบันทึกสถานะสิ้นสุดการพักพิงเป็นรายบุคคล

- ผู้รับผิดชอบ: เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน (REG)

- สาเหตุที่รองรับ:

  - เดินทางกลับบ้าน สิ้นสุดการพักพิง หรือญาติรับตัวกลับ

  - ย้ายไปพักพิงที่ศูนย์อื่น เช่น กรณีเหตุการณ์ขยายวงกว้างขึ้น

  - เสียชีวิต — รายละเอียดขั้นตอนปรากฏในข้อ P4-06 สูญหาย (ค้นหาไม่พบภายในศูนย์) — ให้ใช้แนวทางเดียวกับการรายงานเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (ตามข้อ P3-17)

  - สิ้นสุดสถานการณ์น้ำท่วม และผู้จัดการศูนย์สั่งปิดศูนย์ (ดำเนินการเป็นชุดพร้อมกันในขั้นตอนปิดศูนย์)

- ระบบจะบันทึกสาเหตุของการสิ้นสุดการพักพิงไว้ในข้อมูลการเข้า-ออกของแต่ละบุคคล

### P4-02: การจัดการพื้นที่พักอาศัยก่อนปิดศูนย์

- ผู้รับผิดชอบ: ผู้จัดการศูนย์ (SM) เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่ (FAC) และเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน (REG)

- ขั้นตอนการปฏิบัติ: ดำเนินการบันทึกสิ้นสุดการพักพิงสำหรับผู้พักพิงที่เหลืออยู่ทั้งหมด ตามสาเหตุที่ระบุในข้อ P4-01 จนกระทั่งทุกพื้นที่ว่างลง ก่อนดำเนินการปิดศูนย์อย่างเป็นทางการ

### P4-03: การสั่งปิดศูนย์พักพิงอย่างเป็นทางการ

- ผู้รับผิดชอบ: ผู้จัดการศูนย์ (SM)

- ขั้นตอนการปฏิบัติ: เมื่อพื้นที่พักอาศัยว่างลงทั้งหมดแล้ว ผู้จัดการศูนย์สามารถสั่งปิดศูนย์ได้ด้วยตนเองทันที โดยไม่จำเป็นต้องรอการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบส่วนกลาง

### P4-04: การจัดทำรายงานสรุปการปิดศูนย์

- ผู้รับผิดชอบ: ผู้จัดการศูนย์ (SM) โดยระบบช่วยรวบรวมข้อมูล

- เนื้อหาที่รายงานต้องประกอบด้วย:

  - สรุปจำนวนผู้พักพิงทั้งหมด (จำนวนเข้าและออก แยกตามสาเหตุการสิ้นสุดการพักพิง)

  - สรุปทรัพยากรที่คงเหลือในคลังสินค้า เพื่อส่งต่อหรือโอนย้ายไปยังศูนย์อื่นหรือหน่วยงานส่วนกลาง

  - สรุปรายการรับและรายการจ่ายสิ่งของบริจาคทั้งหมดตลอดระยะเวลาที่เปิดศูนย์

  - สรุปรายชื่ออาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ชั่วคราวที่เข้าร่วมปฏิบัติงาน

- จัดส่งรายงานฉบับนี้ให้แก่ผู้ดูแลระบบส่วนกลางเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

### P4-05: การจัดการข้อมูลภายหลังปิดศูนย์

- นโยบายการเก็บรักษาข้อมูล: ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้พักพิง (ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลสุขภาพ และอื่นๆ) จะถูกเก็บรักษาไว้เป็นระยะเวลาจำกัด เช่น หนึ่งถึงสองปี ภายหลังปิดศูนย์ จากนั้นจะดำเนินการลบหรือทำให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ ทั้งนี้ระยะเวลาที่แน่นอนให้เป็นไปตามที่ผู้ดูแลระบบส่วนกลางหรือหน่วยงานกำหนดตามนโยบายขององค์กร

- ช่องทางขอให้ลบข้อมูล: ไม่มีช่องทางให้ผู้พักพิงร้องขอให้ลบข้อมูลของตนเองด้วยตนเอง การเก็บรักษาและการลบข้อมูลเป็นไปตามนโยบายขององค์กรเท่านั้น

### P4-06: แนวทางปฏิบัติกรณีผู้พักพิงเสียชีวิตภายในศูนย์

- ผู้รับผิดชอบ: เจ้าหน้าที่การแพทย์ (MED) เป็นผู้ยืนยันและแจ้งหน่วยงานภายนอก จากนั้นผู้จัดการศูนย์ (SM) เป็นผู้บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ

- ขั้นตอนการปฏิบัติ:

  - เจ้าหน้าที่การแพทย์เป็นผู้ยืนยันการเสียชีวิต และเป็นผู้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือหน่วยงานนิติเวชด้วยตนเองในทันที ก่อนเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตทุกกรณี ไม่ว่าจะสันนิษฐานว่าเป็นการเสียชีวิตตามธรรมชาติหรือผิดธรรมชาติก็ตาม

  - ดำเนินการตามขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือหน่วยงานนิติเวชนอกระบบจนแล้วเสร็จ โดยระบบจะยังไม่มีการบันทึกข้อมูลใดๆ ในระหว่างขั้นตอนนี้

  - เมื่อขั้นตอนนอกระบบเสร็จสิ้นแล้ว ผู้จัดการศูนย์เป็นผู้บันทึกสถานะสิ้นสุดการพักพิง (สาเหตุ: เสียชีวิต) เข้าสู่ระบบด้วยตนเอง

- หมายเหตุ: ขั้นตอนนี้แยกออกจากกรณีฉุกเฉินระดับแดง (ข้อ P3-06) และกรณีเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยหรือกรณีสูญหาย (ข้อ P3-17) โดยใช้เฉพาะกรณีเสียชีวิตภายในศูนย์เท่านั้น

## ธรรมาภิบาลข้อมูลและการรายงาน

หมวดนี้ครอบคลุมตลอดช่วงที่ 3 และช่วงที่ 4 คือตั้งแต่เปิดศูนย์จนถึงปิดศูนย์

### G-01: การส่งมอบงานระหว่างผลัดปฏิบัติงาน

- ผู้รับผิดชอบ: เจ้าหน้าที่ทุกตำแหน่งที่ปฏิบัติงานเป็นผลัด

- หลักการ: การส่งมอบงานระหว่างผลัดเป็นกระบวนการที่ดำเนินการนอกระบบด้วยวาจาและการบันทึกลงสมุดบันทึกของศูนย์เป็นหลัก

- ขั้นตอนการปฏิบัติ: ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนผลัดปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ต้องส่งมอบข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผลัดถัดไป:

  - จำนวนผู้พักพิงตามสถานะปัจจุบัน (ยังพักอาศัยอยู่ หรือสิ้นสุดการพักพิงระหว่างผลัดนั้น)

  - จำนวนพื้นที่ที่ยังว่างอยู่ในแต่ละโซน

  - รายการที่ยังรอการยืนยัน หรือรายการที่สงสัยว่าอาจซ้ำซ้อนกัน

  - ผู้พักพิงที่ออกไปชั่วคราวหรือถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานภายนอกแล้ว แต่ยังไม่กลับมาหรือยังไม่ปิดเรื่อง

  - เหตุการณ์ผิดปกติที่เกิดขึ้นระหว่างผลัดปฏิบัติงาน (หากมี)

  - วัสดุหรือทรัพยากรคงเหลือที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของตน เช่น คลังสินค้า ครัวกลาง หรืออุปกรณ์

- เจ้าหน้าที่ผู้ส่งมอบและผู้รับมอบต้องยืนยันการส่งมอบร่วมกัน โดยบันทึกไว้ในสมุดบันทึกของศูนย์พร้อมระบุเวลา

### G-02: การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนเผยแพร่รายงานอย่างเป็นทางการ

- ผู้รับผิดชอบ: ผู้จัดการศูนย์ (SM) หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

- ขั้นตอนการปฏิบัติ: ห้ามเผยแพร่จำนวนผู้พักพิงอย่างเป็นทางการ ไม่ว่าจะในหน้าจอสรุปข้อมูลหรือในรายงานต่อหน่วยงานภายนอก จนกว่าจะได้ตรวจสอบให้จำนวนผู้พักพิงที่ยังคงพักอาศัยอยู่ตรงกันระหว่างข้อมูลการเข้า-ออก (จากเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน) และข้อมูลการจัดพื้นที่ (จากเจ้าหน้าที่อาคารสถานที่) แล้ว หากพบว่าตัวเลขไม่ตรงกัน ต้องหาสาเหตุและระบุให้ชัดเจนก่อนเผยแพร่รายงาน

### G-03: ตัวชี้วัดคุณภาพของข้อมูล

- ผู้รับผิดชอบ: ผู้จัดการศูนย์ (SM) ติดตามตลอดช่วงเปิดศูนย์

- ตัวชี้วัดที่แนะนำ (สามารถปรับให้เหมาะสมกับแต่ละศูนย์ได้):

| ตัวชี้วัด | เป้าหมายเบื้องต้น |
| --- | --- |
| ระยะเวลารอคอยก่อนเริ่มการคัดกรอง | ไม่เกิน 10 นาที ในสถานการณ์ปกติ |
| ระยะเวลาในการลงทะเบียนต่อผู้พักพิงหนึ่งราย | ไม่เกิน 5 นาที |
| ความครบถ้วนของข้อมูลขั้นต่ำที่จำเป็น | ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 |
| สัดส่วนรายการข้อมูลที่ซ้ำซ้อน | น้อยกว่าร้อยละ 1 และต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในผลัดที่ตรวจพบ |
| ความคลาดเคลื่อนระหว่างจำนวนผู้พักพิงในระบบกับจำนวนจริงจากการสำรวจพื้นที่ | ไม่เกินร้อยละ 2 หรือสามารถอธิบายสาเหตุของความคลาดเคลื่อนได้ |

### G-04: การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

- ผู้รับผิดชอบ: เจ้าหน้าที่ทุกตำแหน่งที่เข้าถึงข้อมูลของผู้พักพิง โดยมีผู้จัดการศูนย์เป็นผู้กำกับดูแล

- แนวทางปฏิบัติ:

  - กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลตามหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งเท่านั้น เจ้าหน้าที่ต้องใช้บัญชีผู้ใช้งานของตนเองเป็นรายบุคคล ห้ามใช้บัญชีหรือรหัสผ่านร่วมกัน

  - จำกัดการดาวน์โหลด การส่งต่อ หรือการถ่ายภาพหน้าจอข้อมูลของผู้พักพิงออกนอกช่องทางที่กำหนดไว้

  - กรณีมีผู้มาสอบถามหรือติดตามหาญาติ ต้องตรวจสอบและยืนยันสิทธิ์ของผู้ขอข้อมูลก่อนเปิดเผยตำแหน่งที่พักหรือสถานะของผู้พักพิงเสมอ โดยเปิดเผยได้เท่าที่ผู้พักพิงยินยอมเท่านั้น

  - เมื่อเกิดเหตุการณ์ข้อมูลรั่วไหล สูญหาย หรือถูกเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต ให้แจ้งผู้จัดการศูนย์และผู้ดูแลระบบส่วนกลางโดยทันที

### G-05: การประชุมทบทวนภายหลังปิดศูนย์

- ผู้รับผิดชอบ: ผู้จัดการศูนย์ (SM) ร่วมกับทีมงานที่เกี่ยวข้อง

- ขั้นตอนการปฏิบัติ: จัดให้มีการประชุมทบทวนภายในระยะเวลา 7 ถึง 14 วัน ภายหลังปิดศูนย์อย่างเป็นทางการ (ต่อเนื่องจากข้อ P4-03) เพื่อบันทึกประเด็นดังต่อไปนี้:

  - ปัญหาที่พบระหว่างการเปิดศูนย์

  - เหตุการณ์ที่เกือบเกิดความผิดพลาดร้ายแรง แต่สามารถหลีกเลี่ยงหรือแก้ไขได้ทัน

  - ผลของตัวชี้วัดตามข้อ G-03 ที่เกิดขึ้นจริง

  - บทเรียนที่ได้รับและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแนวปฏิบัติหรือระบบ สำหรับการเปิดศูนย์ในครั้งถัดไป

## ภาคผนวก ก: สรุปประเด็นที่ผ่านการพิจารณา

รายการนี้เดิมใช้ติดตามประเด็นที่ยังไม่ได้ข้อสรุประหว่างการจัดทำเอกสาร ปัจจุบันได้ข้อสรุปครบทุกข้อแล้ว และนำไปใส่ไว้ในเนื้อหาหลักเรียบร้อย:

| # | ประเด็น | อยู่ที่ข้อ |
| --- | --- | --- |
| 1 | แนวทางการรายงานเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย | P3-17 |
| 2 | แนวทางปฏิบัติกรณีผู้พักพิงเสียชีวิต | P4-06 |
| 3 | แนวทางปฏิบัติกรณีผู้พักพิงสูญหาย | P4-01 (อ้างอิง P3-17) |
| 4 | นโยบายการเก็บรักษาข้อมูลภายหลังปิดศูนย์ | P4-05 |
| 5 | จำนวนเจ้าหน้าที่ขั้นต่ำแต่ละตำแหน่งก่อนเปิดรับผู้ประสบภัย | P1-04 |
| 6 | การส่งต่อผู้พักพิงไปยังหน่วยงานภายนอก (กรณีไม่เร่งด่วน) | P3-19 |
| 7 | แนวทางปฏิบัติเมื่อระบบขัดข้อง | P3-18 |
| 8 | หลักการคัดกรองฉุกเฉิน กรณีไม่มีเอกสาร เด็กไม่มีผู้ดูแล และสัตว์เลี้ยง | P3-06, P3-08, P3-09, P3-10 |

หากมีประเด็นใหม่เกิดขึ้นระหว่างใช้งานจริง ให้เพิ่มแถวใหม่ในตารางนี้เพื่อติดตามต่อได้

## ภาคผนวก ข: คำอธิบายศัพท์และตัวย่อ

### ตำแหน่งเจ้าหน้าที่และผู้ใช้งานระบบ

| ตัวย่อ | ชื่อเต็มตำแหน่ง | คำอธิบาย |
| --- | --- | --- |
| SA | ผู้ดูแลระบบส่วนกลาง | มีสิทธิ์สูงสุดในระบบ สามารถเข้าถึงและจัดการได้ทุกศูนย์พักพิง |
| SM | ผู้จัดการศูนย์พักพิง | ควบคุมดูแลการดำเนินงานทั้งหมดของศูนย์ที่ตนรับผิดชอบ |
| REG | เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน | รับลงทะเบียนผู้ประสบภัย และบันทึกการเข้า-ออกศูนย์ |
| TRG | เจ้าหน้าที่คัดกรอง | คัดกรองสุขภาพเบื้องต้นและกลุ่มเปราะบาง |
| MED | เจ้าหน้าที่การแพทย์ | ดูแลด้านการแพทย์และบันทึกข้อมูลสุขภาพ |
| KS | เจ้าหน้าที่ครัวกลาง | จัดทำแผนอาหารและเบิกวัตถุดิบ |
| SC | ผู้ประสานงานพัสดุ | ดูแลคลังสินค้า รับของบริจาค และจัดการแจกจ่าย |
| VC | ผู้ประสานงานอาสาสมัคร | ประกาศงานอาสาสมัครและจัดตารางปฏิบัติงาน |
| SO | เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย | บันทึกเหตุการณ์และดูแลความปลอดภัยในศูนย์ |
| FAC | เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่ | จัดการพื้นที่พักอาศัยและสาธารณูปโภคของศูนย์ |
| VOL | อาสาสมัครทั่วไป | ไม่มีบัญชีผู้ใช้งานถาวรในระบบ ใช้สัญลักษณ์ระบุตัวตนชั่วคราวเท่านั้น |
| DN | ผู้บริจาค | บุคคลทั่วไปที่แจ้งความประสงค์บริจาคผ่านช่องทางสาธารณะ ไม่ต้องเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้งาน |
| FAM | ผู้ค้นหาญาติ | บุคคลทั่วไปที่ใช้ช่องทางสาธารณะเพื่อค้นหาผู้ประสบภัย |
| PUB | ประชาชนทั่วไป | ผู้ใช้งานช่องทางสาธารณะของระบบ โดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้งาน |

### คำศัพท์เฉพาะทางที่ใช้ในเอกสาร

| คำศัพท์ | คำอธิบาย |
| --- | --- |
| สิทธิ์การใช้งานที่ผูกกับศูนย์เฉพาะ | รูปแบบการกำหนดสิทธิ์ที่ระบุว่าผู้ใช้งานคนหนึ่งมีตำแหน่งใด และมีสิทธิ์ใช้งานได้เฉพาะศูนย์ใดเท่านั้น เช่น เป็นผู้จัดการศูนย์ แต่จำกัดสิทธิ์ไว้เฉพาะศูนย์แห่งหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถเข้าถึงศูนย์อื่นได้ (ในระบบเรียกว่า compound scoped role) |
| สถานะ “ยังพักอาศัยอยู่” | สถานะที่บ่งบอกว่าผู้พักพิงยังคงพักอาศัยอยู่ภายในศูนย์ (ในระบบเรียกว่า active) |
| สถานะ “สิ้นสุดการพักพิง” | สถานะที่บ่งบอกว่าผู้พักพิงได้ออกจากศูนย์แล้ว ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด (ในระบบเรียกว่า checked_out) |
| การกระทบยอด | การตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขหรือข้อมูลจากหลายแหล่งให้ตรงกัน ก่อนนำไปเผยแพร่หรือใช้งานอย่างเป็นทางการ |
| เอกสารส่งต่อ | เอกสารหรือข้อมูลที่ใช้ในการส่งต่อผู้พักพิงไปรับบริการจากหน่วยงานภายนอก เช่น โรงพยาบาล (ในระบบเรียกว่า referral) |
| รหัสประจำตัวผู้พักพิง | รหัสเฉพาะที่ระบบออกให้แก่ผู้พักพิงแต่ละคนโดยอัตโนมัติ เพื่อใช้อ้างอิงและติดตามข้อมูลตลอดการพักพิง |
| หมวดหมู่สินค้า | การจัดกลุ่มสินค้าตามประเภทการใช้งาน เช่น อาหารและเครื่องดื่ม ยาและเวชภัณฑ์ |
| รายการสินค้า | ข้อมูลสินค้าแต่ละชิ้นที่บันทึกไว้ในระบบ ประกอบด้วยชื่อ หมวดหมู่ ลักษณะการเก็บรักษา และลักษณะการแจกจ่าย |
| สูตรอาหาร | รายการวัตถุดิบและปริมาณที่ใช้ในการประกอบอาหารแต่ละเมนู ซึ่งระบบใช้คำนวณปริมาณวัตถุดิบที่ต้องเบิกโดยอัตโนมัติ |

เอกสารนี้จัดทำขึ้นจากผลการหารือร่วมกับผู้พัฒนาระบบ (Import Star) โดยอ้างอิงโครงสร้างตำแหน่งผู้ใช้งาน หน้าจอระบบ และโครงสร้างข้อมูล จากเอกสารสรุปโครงการระบบ Smart Shelter